**DODATEK č. 8**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

evidované u objednatele pod č. SML/2021/277

evidované u zhotovitele pod č. 472101

a dohoda smluvních stran o ukončení Smlouvy o dílo č. SML/2021/277

(dále jen „**Dodatek**“)

**Město Čelákovice**

se sídlem náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice

zastoupené: **Ing. Josefem Pátkem**, starostou města

IČ: 00240117

DIČ: CZ00240117

bank. spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-4127201/100

(dále jen „**objednatel**“)

a

**VDI Projekt s.r.o.**

se sídlem K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prazeoddíl C, vložka 08636

zastoupena: **Ing. Martinem Kolářem,** jednatelem

IČ: 28860080

DIČ: CZ28860080

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2000397529/2010

(dále jen „**projektant**“ či **„zhotovitel“**)

(„objednatel“ a „projektant“ dále společně jen jako „**smluvní strany**“, samostatně jako **„smluvní strana“**)

**Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:**

za objednatele: Ing. Josef Pátek, starosta města

za projektanta: Ing. Martin Kolář, jednatel

**Zmocněnci pro jednání věcná a technická:**

za objednatele: **Jan Chobotský**, referent odboru správy majetku a investic,

tel. 326 929 117, email: [jan.chobotsky@celakovice.cz](mailto:jan.chobotsky@celakovice.cz)

za projektanta: **Ing. Martin Kolář,** projektant**,**

e-mail: [martin.kolar@vdiprojekt.cz](mailto:martin.kolar@vdiprojekt.cz), tel.: +420 777 930 334

**Článek I.**

**Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 8. 2021 Smlouvu o dílo, evidovanou u objednatele pod č. SML/2021/277 (dále jen „**Smlouva**”).
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 8 je změna ceny za provedení díla v souvislosti s aktuálním stavem provedení díla.
3. Projektové dokumentace Etap I. (ul. Na Radosti) a II. (ul. Haškova) včetně souvisejících staveb byly předány objednateli ve stupni dokumentace pro společné povolení DUSP i dokumentace pro provádění stavby PDPS.
4. Projektové dokumentace Etap III. (ul. První až Čtvrtá), IV. (ul. Mstětická), V. (ul. V Zahrádkách) byly předány objednateli ve stupni dokumentace pro společné povolení DUSP. Hydrogeologický průzkum, zpracovaný 30. 11. 2021 společností SG Geotechnika a.s., vyhodnotil likvidaci srážkových vod vsakem v místě jejich vzniku jako nemožné. Bylo rozhodnuto, že zájmová lokalita bude odvodněna novou dešťovou kanalizací zaústěnou do plánované dešťové kanalizace v ul. Haškova.
5. Trasu nové dešťové kanalizace a případných retenčních zařízení pro lokalitu etapy III. nelze navrhnout, jelikož objednateli ani projektantovi není ke dni uzavření tohoto dodatku známa budoucí podoba, situační a výškové řešení Zálužské ulice po odstranění mostu přes železniční koridor.
6. Podrobný soupis prací, které nebudou provedeny oproti původní Smlouvě:

*Méněpráce – projektové dokumentace pro provedení stavby, PDPS*

*Komunikace, etapa III. (První až Čtvrtá) včetně rozpočtu a soupisu výkonů*

*98.800,00 Kč bez DPH*

*Odvodnění, etapa III. (První až Čtvrtá) včetně rozpočtu a soupisu výkonů*

*36.400,00 Kč bez DPH*

*Méněpráce – inženýrská činnost, IČ*

*Společné řízení, etapa III. 26.000,00 Kč bez DPH*

*Méněpráce celkem 161 200,00 Kč bez DPH*

1. Přehled ceny za dílo dle čl. III., bodu 3.2 Smlouvy

Cena za dílo dle Smlouvy 1.438.200,00 Kč bez DPH

Cena za dílo dle Dodatku č. 3 1.662.450,00 Kč bez DPH

Cena za dílo dle Dodatku č. 8 1.501 250,00 Kč bez DPH

**Článek II.**

**Změna smlouvy**

Z důvodů uvedených v čl. I odst. 4. a 5. tohoto Dodatku a v souladu s čl. XIV. odst. 14.1 Smlouvy se smluvní strana dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

Ustanovení čl. III odst. 3.2 Smlouvy nově zní:

*„Cena za dílo je ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy sjednána v maximální výši:*

**1.501.250,00 *Kč bez DPH***

*(slovy: jeden milion pět set jeden tisíc dvě stě padesát korun českých)*

***K cenám za dílo bude připočtena DPH v zákonné výši.“***

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.
2. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 22/2024/4.1 ze dne 29. 10. 2024.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Čelákovicích .................................. V Praze………………………….

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………

Ing. Josef Pátek Ing. Martin Kolář

starosta města jednatel