**DODATEK č. 1**

ke Smlouvě o dílo č. SML/2023/373 uzavřené dne 29. 11. 2023 (dále jen **„Smlouva“**)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen **„OZ“**)

číslo dodatku Objednatele: SML/2023/373-1

číslo dodatku Zhotovitele: …

**Článek I.**

**Objednatel: Město Čelákovice**

se sídlem: náměstí 5. května 1/11, 25088 Čelákovice

zastoupený: Ing. Josef Pátek, starosta města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 19-4127201/0100

IČ: 00240117

DIČ: CZ00240117

(dále jen **„Objednatel“**)

 a

**Zhotovitel: Projekce dopravní Filip s. r. o.**

se sídlem: Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem

jednající: Ing. Josef Filip, Ph.D., jednatel

bankovní spojení: 262516306/0300

IČ: 28714792

DIČ: CZ28714792

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ústí nad Labem pod sp. zn. C28249

(dále jen **„Zhotovitel“**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v tento dodatek č. SML/2023/373-1 ke Smlouvě o dílo č. SML/2023/373 (dále jen **„Dodatek“**).

**Článek II.**

2.1 Článek II. odst. 2.1.4 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

*„2.1.4 Zpracování dokumentace pro provedení stavby dle čl. 1.4.4 nejpozději do* ***30. 6. 2025****“*

2.2 Článek III. odst. 3.2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

*„3.2 Cena za dílo je ve smyslu čl. 3.1. této Smlouvy sjednána v maximální výši:*

***627.900,00 Kč bez DPH***

***K cenám za dílo bude připočtena DPH v zákonné výši“.***

2.3 Článek III. odst. 3.4 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

|  |  |
| --- | --- |
| ***„Popis*** | ***Cena bez DPH*** |
| *Hydrogeologický odvrt* | *18.000,00 Kč* |
| *Dokumentace pro společné povolení* | *248.000,00 Kč* |
| *Dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr* | *361.900,00 Kč* |
| ***Cena celkem*** | ***627.900,00 Kč“*** |

2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

**Článek III.**

3. 1 Přílohou Dodatku č. 1 je Příloha č. 1: Cenová nabídka

3. 2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

3.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.4 Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města č. ………… ze dne ……………

 V Čelákovicích ……………………. V Praze ……………………….

 Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing. Josef Pátek Ing. Josef Filip, Ph.D.

 starosta města jednatel společnosti